## QC Guideline
QC Guideline
KETENTUAN DALAM PROSES QC
1 | Proses QC mengacu kepada Prototype terakhir, Visual Guideline, dan juga MoM.
2 | Tim yang dapat melakukan proses QC adalah sebagai berikut:
- Tim Quality Control (Wajib)
- Tim Instructional Designer PIC modul (Wajib)
- Tim Instructional Designer & Interaction Designer lain jika dibutuhkan (Tidak Wajib)
3 | Khusus tim Quality Control, proses QC dilakukan dengan minimal 3 skenario di bawah ini:
- Testing dengan flow benar sesuai Prototype.
- Testing dengan flow yang tidak sesuai Prototype.
- Testing dengan flow random test.
4 | Tim Quality Control dan Instructional Designer meng-input hasil QC kedalam form QC sesuai Tabel Kategori Feedback dan Tabel Kategori Tingkat Keparahan (Severity) di bawah.
5 | Pada saat mengisi form QC wajib melihat feedback yang sudah ada untuk menghindari terjadinya peng-input-an feedback yang sama.
6 | Tim Instructional Designer wajib menjawab feedback dalam bentuk Question pada form QC.
7 | Tim Instructional Designer wajib menginformasikan kepada tim Quality Control apabila telah selesai memasukkan QC ke dalam sheet.
8 | Tim Quality Control wajib membuat version form QC sesuai jumlah QC yang telah dilakukan.
| Tabel Field |  | Tabel Kategori Feedback |  | Tabel Status Tester
| Field | Deskripsi | Kategori | Deskripsi | Status Tester | Deskripsi
| Tester | Nama yang melakukan QC. | Instructional Design (ID) | Isu yang terjadi berhubungan dengan wording. | New | Isu pada description baru ditemukan.
| Username | Email tester. | Visual Design | Isu yang terjadi berhubungan dengan visual asset. | Fixed | Isu telah diperbaiki.
| Device | Jenis device yang digunakan tester. | Motion Design | Isu yang terjadi berhubungan dengan motion asset. | Still Occur | Isu masih terjadi.
| OS Version | Versi OS dari device. | VO, SFX, BGM | Isu yang terjadi berhubungan dengan audio asset. | Pending | Perbaikan ditunda karena fixer membutuhkan waktu untuk research atau perbaikan akan dilakukan bersamaan dengan feedback UAT.
| Date | Waktu tester melakukan QC. | Programmer | Isu yang terjadi menyebabkan fungsi utama tidak dapat berjalan dengan baik sehingga proses QC tidak dapat dilanjutkan atau jika flow tidak sesuai dengan Prototype. | Cancel | Perbaikan diputuskan untuk tidak perlu/jadi dilakukan.
| Steps | Langkah-langkah yang dilalui pada modul saat terjadi isu. *Contoh: cover > opening > video > quiz bridging > quiz > result (win/lose).
|  |  | Tabel Kategori Tingkat Keparahan (Severity) |  | Tabel Status Fixer
|  |  | Kategori | Deskripsi | Status Fixer | Deskripsi
| Category | Tingkat keparahan dari isu yang ditemukan. | Crash | Isu yang berkaitan dengan framework atau fungsi utama tidak dapat berjalan dengan baik sehingga proses QC tidak dapat dilanjutkan. | Fixed | Isu telah diperbaiki.
| Description | Penjelasan atas isu yang terjadi pada steps. | High | Isu yang terjadi pada semua device atau pengguna berkaitan dengan framework atau fungsi selain fungsi utama tidak dapat berjalan dengan baik atau content tidak sesuai dengan Prototype. | Not A Bug | Isu yang terjadi tidak perlu diperbaiki.
| Tester Attachment | Screenshot dari steps. | Medium | Isu yang terjadi pada beberapa device atau pengguna berkaitan dengan framework/fungsi selain fungsi utama tidak dapat berjalan dengan baik atau content tidak sesuai dengan Prototype. | Pending | Perbaikan ditunda karena fixer membutuhkan waktu untuk research atau perbaikan akan dilakukan bersamaan dengan feedback UAT.
| Status Tester | Status dari isu yang ditemukan oleh tester. | Low | Isu minor yang tidak mempengaruhi performa modul, namun perlu diperbaiki, misalnya typo.
| Status Fixer | Status dari isu yang diperbaiki oleh fixer. | Question | Pertanyaan dari tester yang perlu konfirmasi dari PIC terkait.
| Fixer | Nama yang melakukan perbaikan. | Suggestion | Saran dari tester yang ditujukan kepada PIC terkait.
| Fixed Date | Waktu fixer selesai melakukan perbaikan.
| Fixer Attachment | Screenshot dari hasil perbaikan.
| Notes | Catatan dari fixer yang berisi nama file asset dan link asset.
End of QC Guideline

## v0.1
No. | Tester | Username | Device | OS Version | Date | Steps | Category | Description | Tester Attachment | Status Tester | Status Fixer | Fixer | Fixed Date | Fixer Attachment | Fixer Notes
Game Xtraordinary
Programmer
1 | Andre | Andre | Desktop | Windows 11 | 2026-06-06 | Reveal pemenang TOTY dan DOTY | Suggestion | Untuk durasi hitungan mundur mungkin dibuat 5 detik saja agar tidak terlalu lama
2 | Andre | Andre | Desktop | Windows 11 | 2026-06-06 | Pemenang TOTY dan DOTY | Suggestion | - Untuk bagian ini yang ditampilkan cukup pemenangnya saja, peserta lain yang tidak terpilih tidak perlu ditampilkan lagi. - Saat scroll kebawah, potongan bagian atas dan bawah terlihat tidak sama, seperti pada poin satu jika peserta lain tidak ditampilkan mungkin tidak perlu ada scroll.
| Andre | Andre | Desktop | Windows 11 | 2026-06-06 | Pemenang TOTY dan DOTY | Medium | bagian ini dibuat jangan terpotong | [7 empty] | Link Video: https://drive.google.com/file/d/1ZzKIXnLLKvZJ5yPpoVlAOE4pmMXgHnZT/view?usp=drive_link
3 | Andre | Andre | Desktop | Windows 11 | 2026-06-06 | Pemenang TOTY | Low | Untuk teks yang dilingkar, sebaiknya dijadikan "Team" saja. Karena sesuai dengan acaranya yaitu "Team of the Year", bukan "Squad of the Year"
4 | Andre | Andre | Desktop | Windows 11 | 2026-06-06 | Trivia Quiz | Low | Buttonnya cukup 1 aja | [6 empty] | karena sudah ada data yang di decline maka akan diarahakan ke halaman result gagal
5 | Andre | Andre | Desktop | Windows 11 | 2026-06-06 | Trivia Quiz | Suggestion | Untuk timer quiz mungkin dibuat 10 detik saja, karna 25 detik dirasa kelamaan
6 | Andre | Andre | Desktop | Windows 11 | 2026-06-06 | Trivia All Quiz | High | Pada tampilan user, saat memilih jawaban ada salah satu jawaban yang menggunakan SFX dan itu jawaban yang benar. Jadi user bisa tau jawaban yang benar hanya dengan memilih jawaban yang ada SFXnya
7 | Andre | Andre | Desktop | Windows 11 | 2026-06-06 | Grow the Tree | Low | Warna background kotak pada bagian ini sebaiknya jangan putih, karna ada text yang tidak terbaca seperti yang dilingkar
8 | Andre | Andre | Desktop | Windows 11 | 2026-06-06 | Grow the Tree | Low | Pada tampilan user, icon lovenya terpotong
9
10